## WB
WB - PREGLED UGOVORA U FAZI IMPLEMENTACIJE
Redni broj | Naziv projekta |  | DATUM |  |  |  | Valuta | IZNOS |  |  | POVUČENO U 2023. | AMANDMANI
|  | Sektor | POTPISIVANJA | RATIFIKACIJA | EFEKTIVNOSTI | ZATVARANJA |  | UGOVORENI | UKUPNO POVUČENO DO 30.04.2023. | % DO 30.04.2023.
IBRD krediti
1 | Modernizacija cesta u FBiH (86400 BA) | Transport | 09.11.2016. | 27.06.2017. | 04.10.2017. | 31.12.2021. | EUR | 58000000 | 53354637.91 | 91.99% | 0
2 | Restruktuisanje željeznica RS (IBRD 8808) | Transport | 06.03.2018. | 01.08.2018. | 31.08.2018. | 31.12.2021. 31.12.2022. | EUR | 51300000 | 42528250 | 82.9% | 0
3 | Dodatno finansiranje za Projekat energetske efikasnosti (IBRD 8906-BA) | Energetski | 18.01.2019. | 03.02.2020. | 11.03.2020. | 29.02.2024.
| FBiH | [5 empty] | EUR | 16366193 | 12951258.06 | 79.13% | 1006083.22
| RS | [5 empty] | EUR | 10910796 | 10910795.99 | 100% | 0
| Ukupno BiH | [5 empty] | EUR | 27276989 | 23862054.05 | 87.48% | 1006083.22
4 | Hitni projekat za COVID-19 za BiH (IBRD 9097) | Zdravstveni | 13.05.2020. | 14.07.2020. | 01.09.2020. | 30.06.2022.
| FBiH | [5 empty] | EUR | 19859900 | 19859900 | 100% | 0
| RS | [5 empty] | EUR | 13240100 | 13240099.76 | 100% | 0
| Ukupno BiH | [5 empty] | EUR | 33100000 | 33099999.76 | 100% | 0
5 | Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina - IBRD 9048-BA | Geodetsko imovinsko pravni odnosi | 02.07.2020. | 19.11.2020. | 17.12.2020. | 31.07.2022.
| FBiH | [5 empty] | EUR | 7179487 | 4607236.11 | 64.17% | 724736.82
| RS | [5 empty] | EUR | 12820513 | 8627615.84 | 67.3% | 845891.99
| Ukupno BiH | [5 empty] | EUR | 20000000 | 13234851.95 | 66.17% | 1570628.81
6 | Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom Višefaznog programskog pristupa (RS) - IBRD 91290 | Vodoprivreda | 10.12.2020. | 16.04.2021. | 07.06.2021. | 30.06.2026. | EUR | 30000000 | 4698147.09 | 15.66% | 0
7 | Projekt oporavka i podrške poduzećima/poslovnim subjektima IBRD 91830 | Finansijski | 08.02.2021. | 24.06.2021. | 20.09.2021. | 31.12.2024.
| FBiH | [5 empty] | EUR | 33600000 | 84000 | 0.25% | 0
| RS | [5 empty] | EUR | 22400000 | 6006000 | 26.81% | 0
| Ukupno BiH | [5 empty] | EUR | 56000000 | 6090000 | 10.88% | 0
8 | Podrška zapošljavanju (IBRD 86870 BA) | Socijalna politika | 03.05.2017. | 14.11.2017. | 26.01.2018. | 01.10.2021. 01.04.2022.
| FBiH | [5 empty] | EUR | 29000000 | 28903795.74 | 99.67% | 0
| RS | [5 empty] | EUR | 21000000 | 17799011 | 84.76% | 0
| Ukupno BIH | [5 empty] | EUR | 50000000 | 46702806.74 | 93.41% | 0

## EIB
EIB - PREGLED UGOVORA U FAZI IMPLEMENTACIJE
Redni broj | Naziv projekta |  | DATUM |  |  |  | Valuta | IZNOS |  |  | POVUČENO U 2023. | AMANDMANI
|  | Sektor | POTPISIVANJA | RATIFIKACIJA | EFEKTIVNOSTI | ZATVARANJA |  | UGOVORENI | UKUPNO POVUČENO DO 30.04.2023. | % DO 30.04.2023.
EIB krediti
1 | Voda i kanalizacija u F BiH-24569 (FBiH) | Transport | 15.07.2008. 18.08.2008. | 05.01.2009. | 10.04.2009. | 30.06.2014. 30.06.2018. 30.06.2021. 30.06.2022. 30.06.2023. | EUR | 60000000 | 42600000 | 71% | 0 | Amandman br. 1 19.04.2013. Amandman br. 2 30.03.2015. Amandman br. 3 12.09.2017.
2 | Voda i sanitacija RS -25 741 (RS) | Vodoprivreda | 22.09.2010. | 24.08.2011. | 14.09.2011. | 30.06.2014. 30.06.2016. 30.06.2021. 30.06.2022. 31.12.2023. | EUR | 50000000 | 43860000 | 87.72% | 0 | Amandman br. 1 20.07.2016. Amandman br. 2 09.10.2018.
3 | Distribucija el.energije u BiH/C 82304 - EPBIH (FBIH) | Energetski | 19.05.2014. 05.06.2014. | 16.09.2014. | 26.02.2016. | 31.05.2017. 31.05.2020. 31.05.2023. | EUR | 15000000 | 0 | 0% | 0 | Amandman br. 1 08.09.2017. Amandman br. 2 25.06.2020.
4 | Koridor Vc- Počitelj- Bijača -83975 (FBiH) | Transport |  |  | 13.07.2016. | 30.10.2018. 30.10.2022. | EUR | 100000000 | 62100000 | 62.1% | 0
5 | Modernizacija cesta F BiH -82137 (FBiH) | Transport | 26.01.2016. 23.02.2016. | 24.11.2016. | 23.06.2017. | 23.02.2021. 23.02.2023. | EUR | 50000000 | 50000000 | 100% | 7300000
6 | Bolnice u RS/B - 31526 (RS) | Zdravstveni | 27.12.2016. 29.12.2016. | 23.08.2017. | 10.11.2017. | 29.12.2019. 31.12.2021. 31.12.2023. | EUR | 15000000 | 0 | 0% | 0 | Amandman br. 1 02.12.2019.
7 | Koridor Vc- Mostar-Jug -87195 (FBiH) | Transport | 2018-04-26 | 01.08.2018. | 10.12.2018. | 26.04.2023. | EUR | 100000000 | 0 | 0% | 0
8 | Koridor Vc- Zenica Sjever -86971 (FBiH) | Transport |  |  | 10.12.2018. | 26.04.2023. | EUR | 50000000 | 32000000 | 64% | 0
9 | Vodovod i kanalizacija u RS II - 90345 (RS) | Vodoprivreda | 17.12.2019. 20.12.2019. | 22.07.2020. | 09.10.2020. | 20.12.2024. | EUR | 30000000 | 0 | 0% | 0
10 | Mjere zaštite od poplava RS - 88484 (RS) | Vodoprivreda | 17.12.2019. 20.12.2019. | 22.07.2020. | 13.10.2020. | 20.12.2024. | EUR | 19000000 | 0 | 0% | 0
11 | Koridor Vc-Središnji dio - 89502 (FBiH) | Transport | 2020-02-27 | 22.07.2020. | 30.12.2020. | 27.02.2025. | EUR | 140000000 | 113750000 | 81.25% | 0
12 | Gradski prijevoz Sarajevo 91775 (FBiH) | Transport | 11.03.2021. 17.03.2021. | 16.07.2021. | 17.12.2021. | 17.12.2026. | EUR | 40000000 | 0 | 0% | 0
13 | Koridor Vc Medakovo - Poprikuše 91682 (FBiH) | Transport | 28.12.2020. | 16.04.2021. | 14.12.2021. | 14.12.2027. | EUR | 340000000 | 0 | 0% | 0
EIB grantovi
1 | SIDA BiH investicijski grant - Munic WatSan-Invest grant (24569 i 25741)- BiH (Amandman 1) - FBiH i RS ** (90,00 mil. SEK) | Vodoprivreda | 30.04.2013. 14.05.2013. | 05.12.2013. | 14.06.2016. | 31.12.2016. 30.09.2020. 30.09.2022. | EUR | 10501510.87 | 5906388.57 | 56.24% | 0
1a | FBiH | [5 empty] | EUR |  | 2776015.57 |  | 0
1b | RS | [5 empty] | EUR |  | 3130373 |  | 0
2 | Mediteranski koridor (R2a): BiH -interkonekcija Hrvatska "Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci" - RS (WB-IG00-TRA-02) | Transport | 13.03.2018. | 01.08.2018. | 31.08.2018. | 31.12.2020. | EUR | 6800000 | 1268000 | 18.65% | 0
4 | Investicijski grant Koridor Vc " Izgradnja dionice autoceste Zenica Sjever - Žepče Jug" - (WB-IG01-BiH-TRA-01a) - FBiH | Transport | 17.12.2019. | 22.07.2020. | 26.11.2020. | 31.12.2024. | EUR | 19422000 | 12218063.89 | 62.91% | 7221700
4 | Investicijski grant mediteranski koridor CVC: BiH – Cestovna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I Tarčin Ivan (WB-IG-02-BiH-TRA-06) – 92099 | Transport | 29.07.2020. | 28.01.2021. | 28.07.2020. | 31.12.2024. | EUR | 11780000 | 10602000 | 90% | 10602000
5 | Koridor Vc Počitelj - Zvirovići WB-19-BIH-TRA-01 | Transport | 17.11.2021. | 31.03.2022. | 31.03.2022. | 28.11.2027. | EUR | 5000000 | 0 | 0% | 0
6 | WatSan program snadbijevanja i sanitarnih usluga u RS-u: Lokanj – Pilica: vodosnadbijevanje faza I i postrojenje za počišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u gradu Zvornik (WB-IG04-BIH-ENV-02) | Vodoprivreda | 21.04.2021. | 08.06.2022. | 08.06.2022. |  | EUR | 595000 | 0 | 0% | 0
7 | WatSan projekt u FBiH: ulaganja u vodoopskrbu na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u općini Jajce WB-IG04-BiH-ENV-04 | Vodoprivreda | 21.04.2021. | 08.06.2022. | 08.06.2022. |  | EUR | 1500000 | 0 | 0% | 0
Napomene:
* | Grant sporazum potpisan 14.05.2013. godine (90 mil. SEK cca 10,5 mil EUR). Povučeno do 31.12.2016. god . 1.15 mil EUR (FBiH 450.000,00 i RS 700.000,00). Amandmanom 1 na Ugovor od 12.9.2018. god. prolongiran rok i definisana namjena sredstava u iznosu od 6,04 mil. EUR-a. Sporazumom nije definisan omjer sredstava između FBiH i RS. Ukupno je povučeno 5.906.388.57 EUR (FBiH 2.776.015.57 EUR ; RS 3.130.373,00 EUR).

## EBRD
EBRD - PREGLED UGOVORA U FAZI IMPLEMENTACIJE
Redni broj | Naziv projekta |  | DATUM |  |  |  | Valuta | IZNOS |  |  | POVUČENO U 2023. | AMANDMANI
|  | Sektor | POTPISIVANJA | RATIFIKACIJA | EFEKTIVNOSTI | ZATVARANJA |  | UGOVORENI | UKUPNO POVUČENO DO 30.04.2023. | % DO 30.04.2023.
EBRD krediti
1 | Vodosnabdijevanje Gradačac-45810 (FBiH) | Vodoprivreda | 24.12.2014. | 17.06.2015. | 29.06.2018. | 31.12.2017. 31.12.2020. 31.12.2022. | EUR | 6000000 | 5893002.16 | 98.22% | 0
2 | Vodovod Sarajevo-48252 (FBiH) | Vodoprivreda | 11.05.2017. | 17.01.2018. | 2019-01-25 | 15.07.2022. | EUR | 25000000 | 11323068.43 | 45.29% | 0
3 | Ceste FBiH-Sanacija šteta od poplava i modernizacija - 47461 (FBiH) | Transport | 13.07.2016. | 20.12.2016. | 31.05.2019. | 13.07.2020. 13.01.2024. | EUR | 65000000 | 32184377.99 | 49.51% | 3808360.44
4 | Regionalni vodovod Plava voda -46201 (FBiH) | Vodoprivreda | 19.11.2015. | 23.03.2016. | 02.07.2019. | 28.02.2019. 28.08.2020. 28.02.2021. 01.04.2022. | EUR | 11000000 | 147454.19 | 1.34% | 1495527.32
5 | Luka Brčko -47546 (BD) | Transport | 22.12.2016. | 27.06.2017. | 15.11.2019. | 31.12.2019. 30.06.2022. | EUR | 10000000 | 2876578.63 | 28.77% | 3883089.77
6 | Živinice regionalna deponija za čvrsti otpad - 49631 (FBiH) | Okoliš | 20.11.2019. | 22.07.2020. | 16.11.2020. | 15.11.2022. | EUR | 5000000 | 4998313.41 | 99.97% | 0
7 | GrCF2 W2 - Javni prijevoz Sarajevo - 50246 (FBiH) | Transport | 05.02.2020. | 22.07.2020. | 16.11.2020. | 31.12.2022. | EUR | 15000000 | 10256967.6 | 68.38% | 418794.83
8 | Koridor Vc - Dio 3 - 49058 (FBiH) | Transport | 12.09.2018. | 03.02.2020. | 26.11.2020. | 12.09.2022. | EUR | 180000000 | 117388318.64 | 65.22% | 0
9 | GrCF2 W2 - Javni prijevoz Sarajevo- Dio 2 - 51294 (FBiH) | Transport | 05.02.2020. | 22.07.2020. | 01.02.2021. | 31.12.2022. | EUR | 20000000 | 16309672.13 | 81.55% | 2506455
10 | Gradske saobraćajnice Sarajevo - 49840 (FBiH) | Transport | 25.06.2020. | 19.11.2020. | 15.04.2021. | 31.12.2022. | EUR | 30000000 | 7689602.23 | 25.63% | 0
11 | Koridor Vc-Zaobilaznica Doboj -50603 | Transport | 09.05.2019. | 03.02.2020. | 26.04.2021. | 31.12.2022. |  |  |  |  | 2184071.19
| FBiH | [5 empty] | EUR | 60000000 | 18668668.05 | 31.11% | 1907334.39
| RS | [5 empty] | EUR | 150000000 | 35464609.27 | 23.64%
| Ukupno BiH | [5 empty] | EUR | 210000000 | 54133277.32 | 25.78% | 18068668.05
12 | Poboljšanje energetske efikasnosti u Bolnici Zenica (FBIH) | Energetski | 27.06.2018. | 03.02.2020. | 08.12.2021. | 31.03.2021. 31.12.2023. | EUR | 10000000 | 100000 | 1% | 4534746.43
13 | GrCF2 W2 - Eneregetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo 51113 (FBiH) | Energetski | 29.07.2020. | 28.01.2021. | 06.01.2022. | 20.10.2023. | EUR | 8000000 | 2983435.94 | 37.29% | 478865.35
EBRD grantovi
1 | Vodosnabdijevanje Gradačac-45810 (FBiH) | Vodoprivreda | 26.10.2020. | 16.04.2021. | 07.07.2021. | 31.12.2022. | EUR | 1992500 | 1696721.78 | 85.16% | 366476.9
2 | Poboljšanje energetske efikasnosti u Bolnici Zenica (FBIH) | Energetski | 27.06.2018. | 03.02.2020. | 08.12.2021. | 31.12.2023. | EUR | 1000000 | 0 | 0% | 0
3 | GrCF2 W2 - Eneregetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo 51113 (FBiH) | Energetski | 29.07.2020. | 28.01.2021. | 06.01.2022. | 20.10.2023. | EUR | 2000000 | 725858.98 | 36.29% | 119716.34
4 | Koridor Vc - Tunel Zenica-Donja Gračanica 47372 (FBiH) | Transport |  |  | 04.03.2022. | 31.12.2026. | EUR | 9222000 | 7394520.7 | 80.18% | 0
5 | Koridor Vc - Buna -Počitelj 47372 (FBiH) | Transport |  |  | 04.03.2022. | 28.11.2027. | EUR | 6219140 | 3785147.83 | 60.86% | 0

## CEB
CEB - PREGLED UGOVORA U FAZI IMPLEMENTACIJE
Redni broj | Naziv projekta |  | DATUM |  |  |  | Valuta | IZNOS |  |  | POVUČENO U 2023. | AMANDMANI
|  | Sektor | POTPISIVANJA | RATIFIKACIJA | EFEKTIVNOSTI | ZATVARANJA |  | UGOVORENI | UKUPNO POVUČENO DO 30.04.2023. | % DO 30.04.2023.
CEB krediti
1 | Zatvaranje kolektivnih centara LD 1789 | socijalni | 13.05.2014. | 05.11.2014. | 05.11.2014. | 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2022. 31.12.2024.
| FBiH | [5 empty] | EUR | 40423203 | 37555627 | 92.91% | 0
| RS | [5 empty] | EUR | 18169412 | 18169412 | 100% | 0
| Distrikt Brčko | [5 empty] | EUR | 1407385 | 1407385 | 100% | 0
| Ukupno BiH | [5 empty] | EUR | 60000000 | 57132424 | 95.22% | 0
2 | Regionalni vodovod Plava voda LD 1890 (FBIH) | Vodoprivreda | 16.05.2018. | 16.08.2018. | 16.08.2018. | 30.06.2021. 30.06.2022. 30.04.2025. | EUR | 11000000 | 2500000 | 22.73% | 0
CEB grantovi
1 | Sporazum o grantu između BiH i CEB u vezi sa RHP projektom BIH-2* | Socijalni | 10.03.2015. | 08.10.2015. | 17.03.2015. | 30.11.2017. 30.06.2020. 30.06.2021. 30.06.2022. 30.06.2023. | EUR | 13634032 | 12270613 | 90% | 0
2 | Sporazum o grantu između BiH i CEB u vezi sa RHP projektom BIH-4* | Socijalni | 03.02.2016. | 03.10.2016. | 01.04.2016. | 30.11.2017. 30.06.2020. 30.06.2021. 30.06.2022. 30.06.2023. | EUR | 8569651 | 8231200 | 96.05% | 0
3 | Sporazum o grantu između BiH i CEB u vezi sa RHP projektom BIH-5* | Socijalni | 17.03.2018. | 03.02.2020. | 08.10.2018. | 30.06.2020. 30.06.2021. 30.06.2022. 30.06.2023. | EUR | 10197423 | 9177680 | 90% | 0
4 | Spor.o grantu podrške CHP između CEB i BIH u vezi sa RHP CHP BIH-1* | Socijalni | 10.04.2016. | 20.12.2016. | 05.05.2016 | 30.06.2021. 30.06.2022. 30.06.2023. | EUR | 1555200 | 1527149 | 98.2% | 124000
5 | Sporazum o grantu između BiH i CEB u vezi sa RHP projektom BIH-6* | Socijalni | 15.10.2019. | 14.08.2020. | 28.04.2021. | 30.06.2021. 30.06.2022. 30.06.2023. | EUR | 15069280 | 14614195 | 96.98% | 0

## IFAD
IFAD - PREGLED UGOVORA U FAZI IMPLEMENTACIJE
Redni broj | Naziv projekta |  | DATUM |  |  |  | Valuta | IZNOS |  |  | POVUČENO U 2023. | AMANDMANI
|  | Sektor | POTPISIVANJA | RATIFIKACIJA | EFEKTIVNOSTI | ZATVARANJA |  | UGOVORENI | UKUPNO POVUČENO DO 30.04.2023. | % DO 30.04.2023.
IFAD krediti
1 | Razvoj ruralnih preduzeća i privrede - READP | Poljoprivredni | 25.11.2020. | 16.04.2021. | 08.07.2021. | 30.09.2026.
| FBiH | [5 empty] | EUR | 7062200 | 2696095.16 | 38.18% | 501812.52
| RS | [5 empty] | EUR | 4724800 | 1333272.24 | 28.22% | 479352.5
| Ukupno BiH | [5 empty] | EUR | 11787000 | 4029367.4 | 34.18% | 981165.02

## KfW
KfW - PREGLED UGOVORA U FAZI IMPLEMENTACIJE
Redni broj | Naziv projekta |  | DATUM |  |  |  | Valuta | IZNOS |  |  | POVUČENO U 2023. | AMANDMANI
|  | Sektor | POTPISIVANJA | RATIFIKACIJA | EFEKTIVNOSTI | ZATVARANJA |  | UGOVORENI | UKUPNO POVUČENO DO 30.04.2023. | % DO 30.04.2023.
KfW krediti
1 | Vjetropark Hrgud (RS) | Energetski | 09.11.2017. | 15.02.2018. | 05.09.2017. | 15.11.2021 | EUR | 60000000 | 334230.14 | 0.5571% | 0
2 | Sanacija HE Trebinje 1, Faza III (RS) | Energetski | 16.10.2012. | 14.10.2013 | 25.03.2013. | 30.06.2016. 30.06.2019. | EUR | 6000000 | 0 | 0% | 0
3 | Rehabilitacija i modernizacija pumpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina | Energetski | 27.12.2019. |  | 16.12.2020. | 30.04.2025. | EUR | 15000000 | 0 | 0% | 0
KfW grantovi
1 | Rehabilitacija Hidroelektrane Trebinje, faza III (RS) | Energetski | 16.10.2012. | 14.10.2013 | 25.03.2013. | 30.06.2016. 30.06.2019. | EUR | 4000000 | 472159.18 | 11.8% | 21788.48
2 | Vodosnabdijevanje i kanalizacija u BiH 2 -Tuzla, Zenica (FBiH) | Vodoprivreda | 30.10.2014. | 26.03.2015. | 08.06.2016. | 30.12.2020. 30.06.2022. | EUR | 13365000 | 12674401.01 | 94.83% | 356454.74
3 | Zenica sakupljanje otpadnih voda - FBiH | Vodoprivreda | 08.11.2017. | 17.01.2018. | 15.02.2018. | 31.12.2022. | EUR | 18266696.8 | 1527207.92 | 8.361% | 197821.43
4 | Energetska učinkovitosti u javnim zgradama u FBiH | Energetski | 18.12.2019. | 14.07.2020. | 27.08.2020. | 30.09.2023. | EUR | 9500000 | 271986.85 | 2.863% | 246986.85
5 | Energetska efikasnost u javnim zgradama u RS-u | Energetski | 17.12.2019. | 14.07.2020. | 22.10.2020. | 30.09.2023. | EUR | 10000000 | 540582.21 | 5.406% | 11044.66
6 | Sakupljanje otpadnih voda - Gradiška RS | Vodoprivreda | 15.10.2019. | 10.06.2020. | 27.08.2020. | 31.12.2024. | EUR | 14066845.46 | 799438.49 | 5.683% | 104488.07

## SFD
SAUDIJSKI FOND - PREGLED UGOVORA U FAZI IMPLEMENTACIJE
Redni broj | Naziv projekta |  | DATUM |  |  |  | Valuta | IZNOS |  |  | POVUČENO U 2023. | AMANDMANI
|  | Sektor | POTPISIVANJA | RATIFIKACIJA | EFEKTIVNOSTI | ZATVARANJA |  | UGOVORENI | UKUPNO POVUČENO DO 30.04.2023. | % DO 30.04.2023.
SFD krediti
1 | Razvoj infrastrukture u Opštini Stari Grad | Javni | 25.07.2018. | 25.10.2018. | 11.02.2019. | 31.12.2022. | SAR | 30000000 | 29588135.28 | 98.63% | 0
2 | Izgradnja i obnova određenog br bolnica u BiH | Zdravstveni | 25.07.2018. | 25.10.2018. | 07.02.2019. | 31.01.2023. 31.01.2024. | SAR | 73130000 | 65775936.27 | 89.94% | 1977796.84
3 | Obnova stambenih jedinica 4/560 | Javni | 17.05.2012. | 12.12.2012. | 25.03.2013. | 31.07.2015. 30.07.2017. 15.12.2020. 31.12.2022. 30.06.2024.
| Izgradnja zgrade opštine Srebrenik (FBiH) | [5 empty] | SAR | 11250000 | 11217131.69 | 99.71% | 0
| Obnova stambenih jedinica 4/560 BIH* | [5 empty] | SAR | 56250000 | 42328578.78 | 75.25% | 0
| Ukupno BiH | [5 empty] | SAR | 67500000 | 53545710.47 | 79.33% | 0
4 | Izgradnja infrastrukture u gradu Goraždu (FBiH) | Javni | 10.05.2016. | 20.12.2016. | 21.05.2017. | 31.07.2018. 01.06.2019. 30.06.2021. 30.06.2022. | SAR | 22500000 | 20544859.43 | 91.31% | 0
SFD grantovi
1 | Izgradnja univerzitetske biblioteke u Sarajevu (FBiH) | Obrazovanje | 10.05.2016. | 22.02.2017. | 22.02.2017. | 30.06.2019. 10.12.2022. 10.12.2025, | SR | 82500000 | 3193615.11 | 3.871% | 24911.74
2 | Obnova određenog broja kuća povratnika u Srebrenicu i ek. podrška | Socijalni | 14.09.2016. | 22.02.2017. | 07.12.2016. | 30.06.2018. 30.06.2022. 31.12.2023. | EUR | 1000000 | 732987.55 | 73.3% | 0
Napomena:
* | Odnosi se na kredit koji se implementira na državnom nivou - dio kredita Saudijskog fonda za razvoj -Projekat stambene obnove

## KFAD
KUVAJTSKI FOND - PREGLED UGOVORA U FAZI IMPLEMENTACIJE
Redni broj | Naziv projekta |  | DATUM |  |  |  | Valuta | IZNOS |  |  | POVUČENO U 2023. | AMANDMANI
|  | Sektor | POTPISIVANJA | RATIFIKACIJA | EFEKTIVNOSTI | ZATVARANJA |  | UGOVORENI | UKUPNO POVUČENO DO 30.04.2023. | % DO 30.04.2023.
KFAD kredit
1 | Autoput Nemila - D. Gračanica FBiH KF1012 | Transport | 19.02.2019. | 03.02.2020. | 26.11.2020. | 30.06.2023. | KD | 11600000 | 5465972.48 | 47.12% | 1456598.7

## EU MA pomoć
EU MA POMOĆ - PREGLED UGOVORA U FAZI IMPLEMENTACIJE
Redni broj | Naziv projekta |  | DATUM |  |  |  | Valuta | IZNOS |  |  | POVUČENO U 2023. | AMANDMANI
|  | Sektor | POTPISIVANJA | RATIFIKACIJA | EFEKTIVNOSTI | ZATVARANJA |  | UGOVORENI | UKUPNO POVUČENO DO 30.04.2023. | % DO 30.04.2023.
EU MA pomoć kredit
1 | Kredit Europske Unije za makrofinansijsku pomoć Bosni i Hercegovini | Javni | 15.01.2021. | 15.01.2021. | 15.01.2021. | 12.06.2022.
| FBiH | [5 empty] | EUR | 153750000 | 76445115 | 49.72% | 0
| RS | [5 empty] | EUR | 93750000 | 46612875 | 49.72% | 0
| BD | [5 empty] | EUR | 2500000 | 1243010 | 49.72% | 0
| Ukupno BIH * | [5 empty] | EUR | 250000000 | 124301000 | 49.72% | 0
Napomena:
* | Isplata će se izvršiti u dvije tranše i bit će umanjena za ukupan iznos svlh provizija, naknada i troškova vezanih za tu tranšu, njezinu pripremu i izvršenje.
I tranša od 125 mil. EUR umanjena za troškove, isplaćena je u iznosu 124.301.000 EUR dana 07.10.2021.